**Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) для увеличения их мощности и производительности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (в ценах соответствующих лет)**

В этом разделе приведен перечень мероприятий по модернизации существующих объектов водоснабжения для увеличения их мощности и производительности, которые необходимы для обеспечения необходимого давления в распределительных системах водоснабжения, регулирования неравномерности водопотребления, аккумулирования воды для снижения нагрузки в водопроводных сетях, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства. Финансирование данных мероприятий предусматривается за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, установлен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. Для перевода стоимости мероприятий в сложившихся ценах 2016 года в прогнозные цены соответствующих лет использовались следующие индексы дефляторы: 2017 г./2016 г. – 1,042, 2018 г./2017 г. – 1,055, 2019 г./2018 г. – 1,053. Затраты на проектирование приняты в размере 10% от сметной стоимости всего мероприятия.

График выполнения мероприятий составлен в соответствии с планируемыми сроками подключения объектов капитального строительства (Таблица 1.1.), ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществлять в последний год финансирования мероприятия. Пояснительные записки с обоснованием необходимости выполнения мероприятий, сметные расчеты, схемы расположения объектов изложены в отдельном приложении к таблице ВС -1.5.

**Таблица ВС – 1.5**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | График выполнения мероприятий и их стоимость с НДС, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Минераловодский городской округ** | | | | | **0,00** | **0,00** | **729 507,64** | **0,00** | **7 293 788,81** | **8 023 296,44** |
| **132** | **ВС- 1.5** | **07 721 000** | **1** | Модернизация существующей насосной станции 3-го подъема, осуществляющей подачу воды на г. Минеральные Воды (Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новый, ул. Первомайская 75) для увеличения ее существующей производительности 33,6 тыс.м3/сутки до 38,4 тыс.м3/сутки |  |  | 729 507,64 |  | 7 293 788,81 | 8 023 296,44 |
| Проектирование |  |  | 729 507,64 |  |  | 729 507,64 |
| Модернизация |  |  |  |  | 7 293 788,81 | 7 293 788,81 |
| **Предгорный муниципальный район** | | | | | **56 897,00** | **210 641,00** |  |  | **272 877,10** | **540 415,10** |
| **Пятигорский сельсовет** | | | | | **56 897,00** | **210 641,00** |  |  | **272 877,10** | **540 415,10** |
| **133** | **ВС - 1.5** | **07 648 428** | **1** | Модернизация скваженных водозаборов № 1, № 2, № 3 в пос. Пятигорский Предгорного района с увеличением их мощности и производительности | 56 897,00 | 210 641,00 |  |  | 272 877,10 | 540 415,10 |
| Проектирование | 56 897,00 |  |  |  |  | 56 897,00 |
| Модернизация |  | 210 641,00 |  |  | 272 877,10 | 483 518,10 |
| **Итого, в том числе:** | | | | | **56 897,00** | **210 641,00** | **729 507,64** | **0,00** | **7 566 665,90** | **8 563 711,54** |
| проектирование | | | | | 56 897,00 |  | 729 507,64 | 0,00 | 0,00 | 786 404,64 |
| модернизация | | | | |  | 210 641,00 |  |  | 7 566 665,90 | 7 777 306,90 |

**Сводная таблица стоимости мероприятий по модернизации существующих объектов водоснабжения для увеличения их мощности и производительности**

**в целях подключения объектов капитального строительства, с указанием предварительных источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (рублей).  (Объем финансирования по утвержденным в индивидуальном порядке с учетом НДС и налога на прибыль) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Мероприятия по модернизации существующих объектов водоснабжения для увеличения их мощности и производительности в целях подключения объектов капитального строительства, всего** | **56 897,00** | **210 641,00** | **729 507,64** | **0,00** | **7 566 665,90** | **8 563 711,54** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 56 897,00 | 210 641,00 | 729 507,64 | 0,00 | 7 566 665,90 | 8 563 711,54 |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) предварительно в индивидуальном порядке |  |  |  |  |  |  |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке |  |  |  |  |  |  |