**Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) для увеличения их мощности и производительности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (в ценах соответствующих лет)**

В этом разделе приведен перечень мероприятий по модернизации существующих объектов водоотведения для увеличения их мощности и производительности. Финансирование данных мероприятий предусматривается за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, амортизации и прибыли на капитальные вложения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, установлен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. Для перевода стоимости мероприятий в сложившихся ценах 2016 года в прогнозные цены соответствующих лет использовались следующие индексы дефляторы: 2017 г./2016 г. – 1,042, 2018 г./2017 г. – 1,055, 2019 г./2018 г. – 1,053.

График выполнения мероприятий составлен в соответствии с планируемыми сроками подключения объектов капитального строительства (Таблица 1.1.), ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществлять в последний год финансирования мероприятия. Пояснительные записки с обоснованием необходимости выполнения мероприятий, сметные расчеты, схемы расположения объектов изложены в отдельном приложении к таблице ВО -1.5.

**Таблица ВО – 1.5**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | График выполнения мероприятий и их стоимость с НДС, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Новоалександровский муниципальный район** | | | | | **20 637,60** | **0,00** | **1 563 000,00** | **1 648 965,00** | **1 539 413,38** | **4 772 015,98** |
| **город Новоалександровск** | | | | | **20 637,60** | **0,00** | **1 563 000,00** | **1 648 965,00** | **1 539 413,38** | **4 772 015,98** |
| **185** | **ВО-1.5** | **07 643 101** | **1** | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Новоалександровска, с увеличением их производительности с 2,0 тыс.м3/сутки до 5,0 тыс.м3/сутки, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г. Новоалександровске (проектирование - 4 350 500,00 рублей, оборудование - 87 929 380,00 рублей, СМР - 22 175 230,00 рублей, всего - 114 455 110,00 рублей) | 20 637,60 | 0,00 | 1 563 000,00 | 1 648 965,00 | 1 539 413,38 | 4 772 015,98 |
| Проектирование | 20 637,60 | 0,00 | 1 563 000,00 | 1 648 965,00 | 1 539 413,38 | **4 772 015,98** |
| **Шпаковский муниципальный район** | | | | | **932 700,00** | **432 070,00** | **0,00** | **11 430 625,38** | **12 593 195,04** | **25 388 590,42** |
| **Город Михайловск** | | | | | **932 700,00** | **432 070,00** | **0,00** | **11 430 625,38** | **12 593 195,04** | **25 388 590,42** |
| **186** | **ВО-1.5** | **07 658 101** | **1** | Реконструкция очистных сооружений сточных вод г. Михайловска с увеличением их мощности и производительности с 12,5 тыс.м3 в сутки до 25 тыс.м3 в сутки (г. Михайловск, 2-е отделение), в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства г. Михайловска (проектирование - 22 641 730,00 рублей, оборудование - 448 000 000,00 рублей, СМР - 382 000 000,00 рублей, прочие - 33 000 000,00 рублей, всего - 885 650 000,00 рублей) | 932 700,00 | 432 070,00 | 0,00 | 11 430 625,38 | 12 593 195,04 | 25 388 590,42 |
| Проектирование | 932 700,00 | 432 070,00 | 0,00 | 11 430 625,38 | 12 593 195,04 | **25 388 590,42** |
| **Очистные сооружения канализации региона КМВ** | | | | | **1 999 150,00** | **17 114 610,00** | **80 791 699,24** | **29 352 686,20** | **42 595 039,66** | **171 853 185,11** |
| **187** | **ВО-1.5** | **07 648 410 07 648 413 07 648 416 07 648 424 07 648 440 07 710 000 07 715 000 07 727 000** | **1** | Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в муниципальных образованиях региона КМВ: с.Винсады, ст.Ессентукская, п. Нежинский, с .Подкумок, п. Ясная Поляна Предгорного района, город-курорт Ессентуки, город-курорт Кисловодск, город-курорт Пятигорск, технологически связанных с реконструируемым объектом ( 1 этап - 1 365 113 870,00 рублей, 2 - этап - 1 346 187 490,00 рублей, 3 этап - 914 224 520,00 рублей) | 1 999 150,00 | 17 114 610,00 | 80 791 699,24 | 29 352 686,20 | 42 595 039,66 | 171 853 185,11 |
| Реконструкция | 1 999 150,00 | 17 114 610,00 | 80 791 699,24 | 29 352 686,20 | 42 595 039,66 | 171 853 185,11 |
| **Итого, в том числе:** | | | | | **2 952 487,60** | **17 546 680,00** | **82 354 699,24** | **42 432 276,58** | **56 727 648,08** | **202 013 791,51** |
| проектирование | | | | | 953 337,60 | 432 070,00 | 1 563 000,00 | 13 079 590,38 | 14 132 608,42 | **30 160 606,40** |
| реконструкция | | | | | 1 999 150,00 | 17 114 610,00 | 80 791 699,24 | 29 352 686,20 | 42 595 039,66 | **171 853 185,11** |

**Сводная таблица стоимости мероприятий по модернизации существующих объектов водоотведения для увеличения их мощности и производительности**

**в целях подключения объектов капитального строительства, с указанием предварительных источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (рублей). | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Мероприятия по модернизации существующих объектов водоснабжения для увеличения их мощности и производительности в целях подключения объектов капитального строительства, всего** | **2 952 487,60** | **17 546 680,00** | **82 354 699,24** | **42 432 276,58** | **56 727 648,08** | **202 013 791,51** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 2 952 487,60 | 6 977 420,00 | 53 663 000,00 | 13 301 651,00 | 27 139 149,78 | 104 033 708,38 |
| за счет платы амортизации | 0,00 | 10 569 260,00 | 10 991 703,72 | 11 430 625,38 | 11 888 499,07 | 44 880 088,17 |
| за счет прибыли на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 17 699 995,52 | 17 700 000,20 | 17 699 999,23 | 53 099 994,96 |